Załącznik nr 9 do Regulaminu

formularz nr 15.5.1_1 do IW RPO WP 2014-2020

(zastosowanie: podproces nr 15.5.1)

KARTA PROJEKTU

Niniejsza Karta projektu służy identyfikacji projektów pozakonkursowych

w ramach procedury określonej w Załączniku nr 8.4.

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020

### A.1. Podmiot zgłaszający

### A.2. Nazwa wnioskodawcy

Gmina Miasta Gdynia / Laboratorium Innowacji Społecznych Gdynia

### A.3. Tytuł przedsięwzięcia strategicznego wymienionego w RPS (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

### A.4. Tytuł projektu

System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdyni

### A.5. Oś Priorytetowa RPO WP 2014-2020

OP 6

### A.6. Działanie RPO WP 2014-2020

6.1

### A.7. Poddziałanie WP RPO 2014-2020

6.1.1

### A.8. Lokalizacja przedsięwzięcia

Powiaty:

Miasto Gdynia

Gminy:

Miasto Gdynia

Miejscowości:

Gdynia

### B.1. Opis zakresu przedsięwzięcia i planowanych zadań

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy miasta Gdynia. Osoby zaliczone do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia warunków sprzyjających integracji ze społeczeństwem. Wsparcie w projekcie prowadzone w sposób zindywidualizowany służyć będzie kształceniu umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wsparciu samodzielności i zdobywaniu oraz wzmacnianiu kwalifikacji zawodowych. Wsparcie to uwzględniać będzie w kompleksowy sposób sytuacje całej rodziny, środowiska lub społeczności lokalnej Zindywidualizowane plany działania obejmować będą „szyte ma miarę” działania interwencyjne, programy aktywizacji społeczno – zawodowej, z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej. Stworzone indywidualnie ścieżki reintegracji społeczno- zawodowej będą miały następujące formy wsparcia: a)wsparcie społeczne, którego celem jest przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności obejmujące: - pośrednictwo psychologiczne i psychospołeczne - warsztaty terapeutyczne - poradnictwo prawne i obywatelskie - animacja środowiskowa - praca socjalna b) wsparcie zawodowe, którego celem jest wzrost umiejętności i kompetencji pożądanych na rynku pracy obejmujące: - kursy, szkolenia - poradnictwo zawodowe - pośrednictwo pracy - staże - zajęcia reintegracji zawodowej - subsydiowane zatrudnienie - usługi asystenckie pomagające utrzymać zatrudnienie c) wsparcie edukacyjne, którego celem jest wzrost poziomu wykształcenia i dopasowanie do potrzeb rynku pracy, obejmujące: - zajęcia szkolne i pozaszkolne ukierunkowane na wzrost wiedzy i kompetencji - edukacja skierowana na wzrost zainteresowań - usługi wspierające aktywizację edukacyjną d) kompleksowe usługi aktywnej integracji w Centrach Integracji Społecznej i Klubach Integracji Społecznej e) działania i usługi rehabilitacji zawodowej i społecznej (w tym uczestnictwo w funkcjonujących Warsztatach Terapii Zajęciowej) ukierunkowane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami f) środowiskowe formy aktywizacji skierowane głównie do dzieci i młodzieży jako profilaktyka wsparcia społecznego.

## B.2. Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia

### B.2.1. Opis kontekstu

Na koniec 2014r. liczba bezrobotnych gdynian zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosła 9834 osoby (w tym 5934 kobiety), w tej liczbie łącznie młodych osób do 25 lat oraz 50+ zarejestrowano 2379 osób, a ogólna liczba osób długotrwale bezrobotnych wynosi 2756 osób. Dodatkowym problemem nakładającym się na sytuację zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych jest nawarstwienie problemów społecznych dotyczących tych osób lub ich najbliższego otoczenia. Powyższe dane wskazują na konieczność dalszego rozwijania i dywersyfikacji kompleksowych inicjatyw , rozwoju spersonalizowanych i zintegrowanych programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób biernych zawodowo oraz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej (w tym m.in. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, kursy/szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz staże, subsydiowanie zatrudnienia i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców). Uzupełniająco w stosunku do ww. działań, realizowane będzie także wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, którym objęte zostaną rodziny ww. osób przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej. Interwencja ta będzie dotyczyć przede wszystkim dzieci i młodzieży (tzw. profilaktyka wykluczenia społecznego). W zakresie programów aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane będą projekty skutkujące wzrostem zatrudnienia osób biernych zawodowo oraz wykluczonych społecznie i zagrożonych takim wykluczeniem, skoordynowane i komplementarne do interwencji prowadzonej w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie i/lub Osi Priorytetowej 8. Konwersja w zakresie kompleksowej rewitalizacji.

### B.2.2. Problemy

Głównym problemem w realizacji zadań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową osób biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym jest wciąż niedostatecznie rozwinięty system zintegrowanego, międzysektorowego systemu integracji, takiego, który obejmować będzie w sposób kompleksowy osoby oraz ich rodziny i otoczenie. Dodatkowo w kontekście Gdyni należy zwrócić szczególna uwagę na obszary szczególnie wymagające intensywnych działań w zakresie usług aktywnej integracji społeczno - zawodowej, połączonych z działaniami rewitalizacyjnymi, tereny stanowiące kumulacje klientów pomocy społecznych i getta lokali socjalnych, gdzie poziom bezrobocia jest znacząco wyższy niż na innych obszarach - obszar Chylonii (ul. Opata Hackiego, Zamenhofa); rejon tzw. Meksyku, cześć dzielnicy Leszczynki (rejon tzw. Pekinu), zachodnia część dzielnicy Witomino – Radiostacja, część dzielnicy Oksywie (stara wieś oksywska, osada rybacka), część dzielnicy Babie Doły ( okolice ulicy Rybaków. Rozwiazywanie problemu bierności zawodowej, ubóstwa i wykluczenia społecznego wymaga usprawniania i wdrażania rozwiązań, które ingerować będą działania ze sfery pomocy społecznej, rynku pracy, ekonomii społecznej, edukacji i aktywnej integracji. Aby w efektywny sposób docierać do grup osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem niezbędne jest wdrażanie usług i instrumentów na poziomie lokalnym, z wykorzystaniem potencjału organizacji, instytucji i zasobów ludzkich, które tam są zlokalizowane.

### B.2.3. Potrzeby

Osoby zaliczone do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia warunków niezbędnych do integracji ze społeczeństwem. Do rozwinięcia działań w powyższym zakresie niezbędne jest wprowadzenie inicjatyw w ramach aktywnej integracji, zorientowanej na uzyskanie zatrudnienia lun innej formy aktywności zawodowej. Niezbędne jest podejście kompleksowe, o różnym charakterze, tzn: - zawodowe, w tym szkolenia, kursy, staże, praktyki, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, itp. - społeczne, w tym organizowanie i animowanie społeczności lokalnych, doradztwo i poradnictwo skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, asystentura, praca socjalna, kluby i grupy samopomocowe, trening kompetencji i umiejętności społecznych, - edukacyjne, w tym uzupełnienie wykształcenia na różnym poziomie, kształcenie ustawiczne, aktywizacja edukacyjna. Biorąc pod uwagę powyższe, niezbędne jest indywidualne podejście do potrzeb i uwarunkowań odbiorców, z uwzględnieniem otoczenia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

### B.2.4. Cele przedsięwzięcia i efekty jego realizacji

Cel główny przedsięwzięcia to wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zmniejszenie ubóstwa, wykluczenia i zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców poprzez wypracowanie i wdrożenie trwałych mechanizmów wsparcia integracji społeczno-zawodowej opartych o aktywną integrację i usługi społeczne. Cele przedsięwzięcia i efekty jego realizacji uwzględniać będą efektywność społeczno-zatrudnieniową, czyli poprawę sytuacji życiowej w wyniku uzyskanego wsparcia (na poziomie min. 80%) oraz efektywność zatrudnieniową (na poziomie min. 30%) Cele szczegółowe to: - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród mieszkańców biernych zawodowo, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji. - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług społecznych dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację zintegrowanych, spersonalizowanych usług ze szczególnym uwzględnieniem animacji społecznej i edukacji w tym zakresie - Poprawa skuteczności i efektywności systemu integracji społeczno- zawodowej osób biernych zawodowo, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez wielowymiarowe i zindywidualizowanie wsparcie skierowane do osób, ich rodzin i otoczenia - Wzrost aktywności i partycypacji społecznej w wymiarze lokalnym poprzez animowanie i organizowanie społeczności osób biernych zawodowo, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem a także ich otoczenia.

### B.2.5. Grupa docelowa

Ostateczni odbiorcy wsparcia – grupy docelowe to: - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby nieuczestniczące w kształceniu/szkoleniu, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby bezdomne, opiekunowie osób zależnych - otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

### B.2.6. Zgodność z RPO WP 2014-2020

Projekt wpisuje się w cel określony dla Priorytetu 6, działania 6.1, poddziałania 6.1.1. ponieważ ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym opracowywanie i wdrażanie zindywidualizowanych programów wsparcia odpowiadającego zidentyfikowanym potrzebom klientów i diagnozowanie ich możliwości rozwoju zawodowego. Interwencja prowadzona będzie w sposób kompleksowy obejmując działania aktywnej integracji społeczno-zawodowej poprzez: - wsparcie kompetencji społecznych - wsparcie kompetencji zawodowych - wsparcie edukacyjne - wsparcie środowiskowe

## B.3. Wydatki i harmonogram

| B.3.1. Szacunkowa wartość całkowita przedsięwzięcia (w PLN) | 9 918 824,71 |
| --- | --- |
| B.3.1.1. w tym wydatki kwalifikowalne (w PLN) | 9 918 824,71 |
| B.3.2. Szacunkowa kwota dofinansowania (w PLN) | 8 431 001,00 |
| B.3.3. Poziom dofinansowania (%) | 85% |
| B.3.4. Termin osiągnięcia gotowości do złożenia wniosku o dofinansowanie (miesiąc, rok) | Wrzesień 2016 |
| B.3.5. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu (miesiąc, rok) | Grudzień 2016 |
| B.3.6. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu (miesiąc, rok) | Wrzesień 2022 |

### B.4. Podmioty współrealizujące

Zostaną wybrane w trybie konkursowym w kwietniu/maju 2016

### B.5. Wskaźnik monitorowania

### Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

| ### Nazwa wskaźnika | ### j. m. | ### Wartość docelowa w projekcie |
| --- | --- | --- |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | ### Osoba | ### 238 |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu | ### Osoba | ### 265 |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu Programu. | ### Osoba | ### 2 |

### Wskaźniki produktu

| ### Nazwa wskaźnika | ### j. m. | ### Wartość docelowa w projekcie |
| --- | --- | --- |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie (RW) | ### Osoba | ### 662 (w tym 181 RW) |
| ### Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie. | ### Osoba | ### 99 |

### C.1. Dane osoby upoważnionej do kontaktu

| C.1.1. Imię i Nazwisko | Katarzyna Ziemann |
| --- | --- |
| C.1.2. Nazwa Instytucji | Laboratorium Innowacji Społecznych Gdynia |
| C.1.3. E-mail | k.ziemann@lis.gdynia.pl |

### C.2. Dane osoby zatwierdzającej zgłoszenie

| C.2.1. Imię i Nazwisko | Michał Guć |
| --- | --- |
| C.2.2. Stanowisko | Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji |
| C.2.3. Nazwa Instytucji | Urząd Miasta Gdynia |
| C.2.4. E-mail | m.guc@gdynia.pl |

### C.3. Podpis osoby zatwierdzającej zgłoszenie

# INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU

### A.1. Podmiot zgłaszający

Nie dotyczy – pole wypełnia IZ RPO WP 2014-2020.

### A.2. Nazwa wnioskodawcy

Należy podać nazwę wnioskodawcy.

### A.3. Tytuł przedsięwzięcia strategicznego wymienionego w RPS (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy – pole wypełnia IZ RPO WP 2014-2020.

### A.4. Tytuł projektu

Należy podać zwięzłą nazwę projektu zawierającą jego przedmiot oraz lokalizację. W przypadku przedsięwzięcia strategicznego składającego się z kilku odrębnych projektów lub zadań, należy podać tytuł projektu indywidualnego.

### A.5. Oś Priorytetowa RPO WP 2014-2020

Nie dotyczy – pole wypełnia IZ RPO WP 2014-2020.

### A.6. Działanie RPO WP 2014-2020

Nie dotyczy – pole wypełnia IZ RPO WP 2014-2020.

### A.7. Poddziałanie WP RPO 2014-2020

Nie dotyczy – pole wypełnia IZ RPO WP 2014-2020.

### A.8. Lokalizacja przedsięwzięcia

Należy wskazać miejsce/miejsca/obszar realizacji projektu.

### B.1. Opis zakresu przedsięwzięcia i planowanych zadań

Należy zamieścić opis zakresu rzeczowego, który pozwoli zrealizować cele i osiągnąć efekty projektu określone w sposób realistyczny, przy właściwym zbilansowaniu kosztów i korzyści. Opis zawierać powinien główne cechy oraz (o ile możliwe) dane liczbowe i parametry charakterystyczne dla projektu pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację oraz ocenę jego skali i charakteru.

### B.2. Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia

### B.2.1. Opis kontekstu

Należy zwięźle opisać kontekst/tło (np. społeczny, gospodarczy, przyrodniczy etc.) realizacji projektu. Opis powinien zawierać konkretne informacje/dane liczbowe w sposób istotny powiązane 
z przedmiotowym projektem i dodatkowo uzasadniające konieczność jego realizacji.

### B.2.2. Problemy

Należy wymienić/zdefiniować problem/problemy, które ma rozwiązać realizacja projektu 
(o ile dotyczy).

### B.2.3. Potrzeby

Należy wymienić/zdefiniować potrzebę/potrzeby, które ma zaspokoić realizacja projektu 
(o ile dotyczy).

### B.2.4. Cele przedsięwzięcia i efekty jego realizacji

Należy wymienić/określić cele projektu oraz spodziewane efekty i rezultaty (opisowo, w miarę możliwości w ujęciu ilościowym) w kontekście zdefiniowanych uprzednio problemów i/lub potrzeb.

### B.2.5. Grupa docelowa

Należy precyzyjnie określić grupę docelową (odbiorców ostatecznych), do której skierowany jest projekt.

### B.2.6. Zgodność z RPO WP 2014-2020

Należy opisać w jaki sposób przedmiotowe przedsięwzięcie wpisuje się w cele danego Działania 
i Priorytetu Inwestycyjnego w ramach RPO WP 2014-2020.

### B.3. Wydatki i harmonogram

Należy podać szacunkową wartość przedsięwzięcia (w PLN), szacunkową sumę kosztów kwalifikowalnych (w PLN), szacunkową kwotę dofinansowania (w PLN), planowany poziom dofinansowania (%), szacunkowy termin osiągnięcia gotowości do złożenia wniosku 
o dofinansowanie, przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu. przewidywany termin zakończenia realizacji projektu.

### B.4. Podmioty współrealizujące

Należy podać nazwy podmiotów (innych niż podmiot realizujący) uczestniczących w projekcie. Należy wymienić wyłącznie te podmioty, które będą realizowały istotne działania o znaczącym zakresie oraz będą ponosiły wydatki z tytułu realizacji tych działań. Nie należy wymieniać podmiotów, których rola ograniczy się wyłącznie (bądź głównie) do wniesienia wkładu finansowego, poparcia dla przedsięwzięcia lub działań o charakterze ubocznym.

### B.5. Wskaźnik monitorowania

Należy uzupełnić wartość dla roku 2018 oraz wartość docelową w odniesieniu do podanego wskaźnika produktu.

### C.1. Dane osoby upoważnionej do kontaktu

Należy podać dane osoby upoważnionej przez podmiot zgłaszający do kontaktu w sprawie projektu.

### C.2. Dane osoby zatwierdzającej zgłoszenie

Należy podać dane osoby zatwierdzającej zgłoszenie z ramienia podmiotu zgłaszającego.

### C.3. Podpis osoby zatwierdzającej zgłoszenie

Należy podpisać przez osobę zatwierdzającą zgłoszenie z ramienia podmiotu zgłaszającego.

W przypadku przedsięwzięć strategicznych składających się z kilku odrębnych projektów lub zadań, które będą stanowiły odrębne wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020, należy wypełnić odrębną kartę dla każdego 
z indywidualnych projektów.

Z wyjątkiem projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach środków Funduszu Pracy.